## 评审表
网站门户系统2025年一阶段版本投产前后工作检查表
编号 | 基本检查项 | 检查内容 | 检查结果 （是/否/不涉及） | 完成情况说明
1 | 投产内容范围确认 | 是否已确认投产内容范围，应包含投产CR、整体测试归并IR、周发布归并内容等 | 是 | 投产范围：CR24093-A
2 | 上下游系统影响 | 本次投产过程中是否需要上下游系统同步投产，是否有时序先后问题 | 是 | 关联系统：财私系统
3 |  | 数据字典是否有变动，是否已提前邮件与报表等系统沟通 | 否
4 | 重点风险梳理 | 是否有相对风险较高内容，影响登录、动账、批处理等高频或者关键交易 | 否
5 |  | 是否涉及高风险操作内容，涉及关键部署模块，比如数据库、redis、注册中心等 | 否
6 |  | 是否涉及容量变化，是否会产生流量冲击 | 否
7 |  | 针对风险是否已制定应急措施，应急措施要经过演练确保有效 | 不涉及
8 | 操作手册 | 是否按照分时计划和手册模板完成制定系统投产操作手册，如涉及附操作手册 | 是
9 | 性能测试 | 是否存在性能风险，是否完成性能测试，如涉及附测试报告 | 否
10 |  | 是否新系统投产，是否完成系统可用性和限流测试 | 否
11 |  | 是否完成测试/生产环境数据量级和复杂度差异分析 | 是 | 结构性存款全量数据量级较低，目前生产总数为100多款产品。
12 | 梳理并提出变更申请 | 是否涉及操作系统、中间件、数据库变更，文件空间扩容、数据库表空间扩容、WAS和GTP参数调整等 | 是 | 新增个人结构性存款GTP策略
13 |  | 是否涉及网络变更，分配IP、访问策略调整、负载均衡策略调整等 | 否
14 | SQL梳理 | 投产相关SQL是否提交DDC审核并根据建议优化，如涉及附审核报告 | 是
15 |  | 用于投产的数据脚本，是否经过组内评审确认或二次评审 | 不涉及
16 | 参数梳理 | 是否完成技术和业务参数的梳理，业务参数要与业务部门确认，技术参数要经过评审，如涉及附参数清单 | 不涉及
17 | 数据移植 | 本次投产是否涉及数据移植，或者对存量数据进行修改 | 不涉及
18 |  | 对于数据移植方案（包含在途交易）是否在准生产完成验证 | 不涉及
19 |  | 生产环境与准生产环境的数据是否存在差异性，如存在是否有风险及应对措施 | 不涉及
20 | 准生产 | 是否安排在准生产完成投产内容的测试，测试内容要包含主要和重要交易验证、重要CR、绿灯和试营业测试案例、上线脚本验证、上线参数验证等，如涉及附测试计划和案例 | 是 | 按照财私系统演练安排统一进行演练。
21 |  | 投产前验证环境是否与生产环境配置一致，如不一致是否有风险及应对措施 | 是 | 配置一致，无风险。
22 | 投产版本 | 投产包版本是否与生产库一致，封版后代码不允许变动 | 是 | 计划封版前完成投产包检查。
23 |  | 针对本次投产代码清单是否完成核对，并责任到具体开发人员 | 否
24 | 安全检查 | 是否完成组件扫描，如涉及附扫描报告或者单号 | 是 | FWQQ2025022544858714
25 |  | 是否完成渗透测试，如涉及附测试报告或者单号 | 是 | FWQQ2025022544857042
26 |  | 是否完成源代码审计（含Sonar），如涉及附测试报告或者单号 | 是 | FWQQ2025022544858226
27 |  | 是否存在当前版本无法修复漏洞，如有说明缓释措施及沟通情况 | 否
28 | 批处理检查 | 执行时间是否主要服务时段，如是，说明理由和风险分析情况 | 否
29 |  | 批处理涉及表是否联机交易常用表 | 否
30 |  | 预计处理耗时 | 是 | 0.1s
31 |  | 预计处理量（记录条数） | 是 | 5千条
32 | 技术类需求检查 | 是否涉及技术IR | 不涉及
33 |  | 是否是临时加入（2周内）的业务或技术需求 | 不涉及
34 |  | 是否有自测截图（业务功能截图） | 不涉及
35 |  | 是否有调用的接口日志截图，接口是否调用成功 | 不涉及
36 |  | 是否有数据库记录日志，记录是否正确 | 不涉及
37 |  | 是否有批处理日志，批处理是否正常入库 | 不涉及
38 |  | 是否变更测试范围 | 不涉及
39 |  | 是否与CR/IR描述一致 | 不涉及
40 |  | 是否提交业务验证 | 不涉及
41 | 公共影响性分析 | 接口修改是否覆盖了所有涉及的前端页面，是否进行了关联影响分析 | 是 | 涉及在售个人结构性存款产品信息和存续个人结构性存款产品查询页面。
42 |  | 是否涉及公共方法修改，是否对关联调用进行验证 | 不涉及
43 |  | 是否涉及客户端资源文件修改，是否规范版本使用，是否涉及缓存问题 | 不涉及
44 | 其他 | 密码控件等其他工具是否制定投产方案和应急措施 | 不涉及
45 |  | 客户端是否完成商店审核 | 不涉及
46 |  | 可根据各系统特色追加 | 不涉及
47 | 监控内容 | 是否制定投产后重点关注内容检查手册，系统资源是否正常、批处理是否正常、是否存在重复入账交易等并按计划完成检查 | 是
48 | 检查人 | 李运芳、张永强 |  | 2025.2.28

## 投产内容范围确认
| 需求名称 | 内容简介 | 修改内容 | 投产时间 | 投产状态 | 风险等级 | 风险项 | 负责人 | 是否动账 | 接口变更 | 是否数据移植 | 数据结构调整 | 是否涉及批处理 | 是否涉及绑定登录流程改造 | 开发人员 | 当前阶段
1 | CR24093-A_华夏银行个人结构性存款业务需求 | 对网站在售个人结构性存款产品信息和存续个人结构性存款产品信息频道进行适配改造工作，产品信息文件由财私系统下发。 | 1、新增个人结构性存款产品信息文件解析。 2、进行个人结构性存款查询功能接口适配改造。 | 2025-03-22 | 未投产 | 低 | 无 | 李运芳 | 否 | 新增个人结构性存款GTP策略 | 否 | 否 | 是，新增个人结构性存款产品信息文件解析批处理。 | 否 | 张永强 | UAT